## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
1
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 08-Friday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | Município de Serra Caiada | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | Serra Caiada/RN | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | 01066114-64 | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | 0052932019 | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 238750 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 1250 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: | 0.1% | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): | 240 | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | Reforma e revitalização de praças públicas no município de Serra Caiada/RN. | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | Revitalização das praças da Rua Nossa Senhora da Conceição | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2019-11-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | Pedro Paulo Pessoa Moreno
CREA/CAU: | 210001984-8
ART/RRT: | RN20200324284
Data do preenchimento: | 2026-07-28
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | Maria do Socorro dos Anjos Furtado
Cargo: | Prefeita
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF: | 2019-11-01
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-28
Responsável pela Fiscalização
Nome: | Pedro Paulo Pessoa Moreno
Profissão: | Engenheiro Civil
CREA/CAU (para obras/projetos): | 210001984-8
ART/RRT (para obras/projetos): | =F24
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 01066114-64 |  | 0052932019 |  | Município de Serra Caiada
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | Reforma e revitalização de praças públicas no município de Serra Caiada/RN. / Revitalização das praças da Rua Nossa Senhora da Conceição
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 50%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 4.01% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.11% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 7.3% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 2.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 21.35% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 27.46%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | Serra Caiada/RN | [5 empty] | 2026-07-28
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Pedro Paulo Pessoa Moreno
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 210001984-8
[6 empty] | F | ART/RRT: | RN20200324284
F
[6 empty] | F | BDI 2
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
F
[6 empty] | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.48% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | F | Risco | [7 empty] | R | 0.85% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[6 empty] | F | Lucro | [7 empty] | L | 5.11% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 2.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 16.15% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[6 empty] | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 22%
F
F
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
[6 empty] | F | Serra Caiada/RN | [5 empty] | 2026-07-28
[6 empty] | F | Local | [5 empty] | Data
F
F
[6 empty] | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Pedro Paulo Pessoa Moreno
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 210001984-8
[6 empty] | F | ART/RRT: | RN20200324284
F
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | Serra Caiada/RN | [5 empty] | 2026-07-28
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Pedro Paulo Pessoa Moreno
[7 empty] | CREA/CAU: | 210001984-8
[7 empty] | ART/RRT: | RN20200324284
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 27.46% | 22% | 0% | [6 empty] | 01066114-64 |  | 0052932019 | Município de Serra Caiada | Reforma e revitalização de praças públicas no município de Serra Caiada/RN. | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 08-Friday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 08-Friday.xls) |  | 11-aa (DES.) | Revitalização das praças da Rua Nossa Senhora da Conceição | Serra Caiada/RN |  |  | 027% | 022% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 08-Friday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 39; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | Revitalização das praças da Rua Nossa Senhora da Conceição | [8 empty] | 239999.19 |  |  | 1249.19 | 0 | [8 empty] | 239999.19
1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | Praças da Av. Nossa Senhora da Conceição | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 239999.19 | RA |  | 1249.19 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 239999.19 | 0
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 25518.53 | RA |  | 132.8233 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 25518.53 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 377.69 | BDI 1 | 481.4 | 2888.4 | RA | RA | 15.0341 | 0 |  |  | SINAPI 74209/1 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 2888.4 | 481.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 26.07 | 34.04 | BDI 1 | 43.39 | 1131.18 | RA | RA | 5.8878 | 0 |  |  | SINAPI 97622 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 1131.18 | 43.39
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3. | SEINFRA | C1049 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 60.33 | 194.91 | BDI 1 | 248.43 | 14987.78 | RA | RA | 78.011 | 0 |  |  | SEINFRA C1049 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 14987.78 | 248.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4. | SEINFRA | C2204 | RETIRADA DE ÁRVORES | UN | 10 | 317.04 | BDI 1 | 404.1 | 4041 | RA | RA | 21.0333 | 0 |  |  | SEINFRA C2204 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 4041 | 404.1
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5. | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 86.4 | 18.07 | BDI 1 | 23.03 | 1989.79 | RA | RA | 10.3568 | 0 |  |  | SINAPI 72897 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 1989.79 | 23.03
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.6. | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 86.4 | 4.36 | BDI 1 | 5.56 | 480.38 | RA | RA | 2.5004 | 0 |  |  | SINAPI 72900 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 480.38 | 5.56
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | MOVIMENTO DE TERRA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7466.45 | RA |  | 38.8627 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 7466.45 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1. | CAERN | 1020051 | ATERRO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA PARA ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA | M³ | 47.76 | 87.7 | BDI 1 | 111.78 | 5338.61 | RA | RA | 27.7873 | 0 |  |  | CAERN 1020051 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 5338.61 | 111.78
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 32.24 | 51.78 | BDI 1 | 66 | 2127.84 | RA | RA | 11.0754 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 2127.84 | 66
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | FUNDAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5474.73 | RA |  | 28.4958 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 5474.73 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1. | CAERN | 1030022 | EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6) | M³ | 11.44 | 375.46 | BDI 1 | 478.56 | 5474.73 | RA | RA | 28.4958 | 0 |  |  | CAERN 1030022 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 5474.73 | 478.56
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | ALVENARIA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1723.41 | RA |  | 8.9703 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 1723.41 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1. | SEINFRA | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 28.59 | 47.29 | BDI 1 | 60.28 | 1723.41 | RA | RA | 8.9703 | 0 |  |  | SEINFRA C0073 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 1723.41 | 60.28
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | REVESTIMENTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2830.94 | RA |  | 14.735 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 2830.94 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 85.76 | 4.22 | BDI 1 | 5.38 | 461.39 | RA | RA | 2.4015 | 0 |  |  | SINAPI 87894 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 461.39 | 5.38
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2. | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 85.76 | 21.68 | BDI 1 | 27.63 | 2369.55 | RA | RA | 12.3335 | 0 |  |  | SINAPI 89173 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 2369.55 | 27.63
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | PISO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 77831.17 | RA |  | 405.1094 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 77831.17 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 9.48 | 30.05 | BDI 1 | 38.3 | 363.08 | RA | RA | 1.8898 | 0 |  |  | SINAPI 94274 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 363.08 | 38.3
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 491.76 | 27.45 | BDI 1 | 34.99 | 17206.68 | RA | RA | 89.5604 | 0 |  |  | SINAPI 94273 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 17206.68 | 34.99
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.3. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 844.46 | 46.43 | BDI 1 | 59.18 | 49975.14 | RA | RA | 260.1194 | 0 |  |  | SINAPI 92396 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 49975.14 | 59.18
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.4. | ORSE | 9417 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej untado, exclusive regularização de base | m2 | 125.32 | 64.4 | BDI 1 | 82.08 | 10286.27 | RA | RA | 53.5398 | 0 |  |  | ORSE 9417 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 64.4 | 27.46% |  |  | 10286.27 | 82.08
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 62997.15 | RA |  | 327.8986 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 62997.15 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1. | SEINFRA | C1205 | ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" | M | 218.2 | 14.98 | BDI 1 | 19.09 | 4165.44 | RA | RA | 21.681 | 0 |  |  | SEINFRA C1205 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 4165.44 | 19.09
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2. | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UN | 13 | 130.44 | BDI 1 | 166.26 | 2161.38 | RA | RA | 11.2499 | 0 |  |  | SINAPI 97891 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 2161.38 | 166.26
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3. | ORSE | 3166 | Luminária 04 pétalas, p/iluminação pública, c/lâmpada vapor de sódio 250w, in cl.reator, ignitor, capacitor e suporte em tubo aço galv, Fael Luce, ref mira vtp 40487 (ou similar) | un | 12 | 1775.41 | BDI 1 | 2262.94 | 27155.28 | RA | RA | 141.3426 | 0 |  |  | ORSE 3166 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 1775.41 | 27.46% |  |  | 27155.28 | 2262.94
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.4. | CAERN | 1060025 | CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA PADRÃO COSERN EM ACRÍLICO INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 3 | 90.86 | BDI 1 | 115.81 | 347.43 | RA | RA | 1.8084 | 0 |  |  | CAERN 1060025 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 347.43 | 115.81
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5. | SINAPI | 100604 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 12 | 384.71 | BDI 1 | 490.35 | 5884.2 | RA | RA | 30.6271 | 0 |  |  | SINAPI 100604 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 5884.2 | 490.35
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.6. | SEINFRA | C5033 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG | UN | 12 | 1020.51 | BDI 1 | 1300.74 | 15608.88 | RA | RA | 81.2438 | 0 |  |  | SEINFRA C5033 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 15608.88 | 1300.74
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.7. | ORSE | 10747 | Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED -HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar | un | 10 | 338.14 | BDI 1 | 430.99 | 4309.9 | RA | RA | 22.4329 | 0 |  |  | ORSE 10747 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 338.14 | 27.46% |  |  | 4309.9 | 430.99
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.8. | SEINFRA | C1375 | FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 | M | 436.4 | 6.05 | BDI 1 | 7.71 | 3364.64 | RA | RA | 17.5129 | 0 |  |  | SEINFRA C1375 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 3364.64 | 7.71
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | DIVERSOS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 56156.81 | RA |  | 292.2948 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 56156.81 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1. | ORSE | 9260 | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) | un | 28 | 183.73 | BDI 1 | 234.18 | 6557.04 | RA | RA | 34.1292 | 0 |  |  | ORSE 9260 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 583.73 | 27.46% |  |  | 6557.04 | 234.18
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2. | ORSE | 10536 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLA SS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 24 | 263 | BDI 1 | 335.22 | 8045.28 | RA | RA | 41.8755 | 0 |  |  | ORSE 10536 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 326.38 | 27.46% |  |  | 8045.28 | 335.22
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.3. | Cotação |  | CARAMANCHÃO EM MADEIRA INC. BANCO, CONFORME PROJETO | - | 5 | 1827.5 | BDI 2 | 2229.55 | 11147.75 | RA | RA | 58.0238 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 1827.5 | 22% |  |  | 11147.75 | 2229.55
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.4. | Cotação |  | BANCO DE PRAÇA 1,50M, TÁBOAS EM JATOBÁ OU MASSARANDUBA INVERNIZADAS COM ESTRUTURA EM METAL | - | 56 | 420 | BDI 2 | 512.4 | 28694.4 | RA | RA | 149.3537 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 420 | 22% |  |  | 28694.4 | 512.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.5. | SINAPI | 83693 | CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | 153.23 | 2.92 | BDI 1 | 3.72 | 570.02 | RA | RA | 2.9669 | 0 |  |  | SINAPI 83693 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 570.02 | 3.72
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 85.76 | 10.45 | BDI 1 | 13.32 | 1142.32 | RA | RA | 5.9457 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | 0 | 27.46% |  |  | 1142.32 | 13.32
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Serra Caiada/RN
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Pedro Paulo Pessoa Moreno
[14 empty] | 2026-07-28 |  |  |  | CREA/CAU: | 210001984-8
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | RN20200324284
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | Reforma e revitalização de praças públicas no município de Serra Caiada/RN. |  | 0052932019 |  | 01066114-64 |  | Município de Serra Caiada | [7 empty] | 01066114-64 |  | Município de Serra Caiada
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
2 | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | PRAÇA 01 | PRAÇA 02 | PRAÇA 03 | [7 empty] | . | PRAÇA 01 | PRAÇA 02 | PRAÇA 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRAÇA 01 | PRAÇA 02 | PRAÇA 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRAÇA 01 | PRAÇA 02 | PRAÇA 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AUTOEVENTO | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | # Evento | #VALUE! | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L | F | LOTE | Revitalização das praças da Rua Nossa Senhora da Conceição | [6 empty] | . | 1 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 92537.6 | 79847.7424 | 67613.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92537.6 | 79847.7424 | 67613.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | Praças da Av. Nossa Senhora da Conceição |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 |  |  |  | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | PRAÇA 01 1: 6 |  | 2888.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.2. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 26.07 |  |  |  | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | PRAÇA 01 1: 10.39; PRAÇA 02 2: 8.99; PRAÇA 03 3: 6.69 |  | 450.8232 | 390.077 | 290.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.3. | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 60.33 |  |  |  | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | PRAÇA 01 1: 24.43; PRAÇA 02 2: 20.93; PRAÇA 03 3: 14.97 |  | 6069.1441 | 5199.6392 | 3718.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.4. | RETIRADA DE ÁRVORES | UN | 10 |  |  |  | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | PRAÇA 01 1: 5; PRAÇA 02 2: 3; PRAÇA 03 3: 2 |  | 2020.5 | 1212.3 | 808.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.5. | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 86.4 |  |  |  | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | PRAÇA 01 1: 34.82; PRAÇA 02 2: 29.92; PRAÇA 03 3: 21.66 |  | 801.9038 | 689.0569 | 498.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.6. | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 86.4 |  |  |  | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | PRAÇA 01 1: 34.82; PRAÇA 02 2: 29.92; PRAÇA 03 3: 21.66 |  | 193.5976 | 166.3538 | 120.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9. | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S | F | Serviço | 1.2.1. | ATERRO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA PARA ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA | M³ | 47.76 |  |  |  | . | 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | PRAÇA 01 1: 19.26; PRAÇA 02 2: 16.53; PRAÇA 03 3: 11.97 |  | 2152.8817 | 1847.7224 | 1338.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.2.2. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 32.24 |  |  |  | . | 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | PRAÇA 01 1: 13.39; PRAÇA 02 2: 10.1; PRAÇA 03 3: 8.75 |  | 883.74 | 666.6 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12. | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | FUNDAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | S | F | Serviço | 1.3.1. | EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6) | M³ | 11.44 |  |  |  | . | 4 | FUNDAÇÃO |  |  | PRAÇA 01 1: 4.9; PRAÇA 02 2: 3.27; PRAÇA 03 3: 3.27 |  | 2344.9455 | 1564.8922 | 1564.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14. | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | ALVENARIA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | S | F | Serviço | 1.4.1. | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 28.59 |  |  |  | . | 5 | ALVENARIA |  |  | PRAÇA 01 1: 12.25; PRAÇA 02 2: 8.17; PRAÇA 03 3: 8.17 |  | 738.4321 | 492.489 | 492.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
16. | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | REVESTIMENTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | S | F | Serviço | 1.5.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 85.76 |  |  |  | . | 6 | REVESTIMENTO |  |  | PRAÇA 01 1: 36.76; PRAÇA 02 2: 24.5; PRAÇA 03 3: 24.5 |  | 197.7693 | 131.8103 | 131.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
16 | S | F | Serviço | 1.5.2. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 85.76 |  |  |  | . | 6 | REVESTIMENTO |  |  | PRAÇA 01 1: 36.76; PRAÇA 02 2: 24.5; PRAÇA 03 3: 24.5 |  | 1015.6793 | 676.9353 | 676.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19. | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | PISO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | S | F | Serviço | 1.6.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 9.48 |  |  |  | . | 7 | PISO |  |  | PRAÇA 01 1: 3.16; PRAÇA 02 2: 3.16; PRAÇA 03 3: 3.16 |  | 121.0267 | 121.0267 | 121.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.6.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 491.76 |  |  |  | . | 7 | PISO |  |  | PRAÇA 01 1: 196.46; PRAÇA 02 2: 170.19; PRAÇA 03 3: 125.11 |  | 6874.1344 | 5954.9473 | 4377.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.6.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 844.46 |  |  |  | . | 7 | PISO |  |  | PRAÇA 01 1: 335.42; PRAÇA 02 2: 305.95; PRAÇA 03 3: 203.09 |  | 19850.1545 | 18106.12 | 12018.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.6.4. | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej untado, exclusive regularização de base | m2 | 125.32 |  |  |  | . | 7 | PISO |  |  | PRAÇA 01 1: 49.91; PRAÇA 02 2: 43.34; PRAÇA 03 3: 32.07 |  | 4096.6146 | 3557.3487 | 2632.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24. | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | S | F | Serviço | 1.7.1. | ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" | M | 218.2 |  |  |  | . | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | PRAÇA 01 1: 89.18; PRAÇA 02 2: 75.73; PRAÇA 03 3: 53.29 |  | 1702.447 | 1445.6864 | 1017.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 1.7.2. | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UN | 13 |  |  |  | . | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | PRAÇA 01 1: 5; PRAÇA 02 2: 4; PRAÇA 03 3: 4 |  | 831.3 | 665.04 | 665.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 1.7.3. | Luminária 04 pétalas, p/iluminação pública, c/lâmpada vapor de sódio 250w, in cl.reator, ignitor, capacitor e suporte em tubo aço galv, Fael Luce, ref mira vtp 40487 (ou similar) | un | 12 |  |  |  | . | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | PRAÇA 01 1: 4; PRAÇA 02 2: 4; PRAÇA 03 3: 4 |  | 9051.76 | 9051.76 | 9051.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 1.7.4. | CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA PADRÃO COSERN EM ACRÍLICO INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 3 |  |  |  | . | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 115.81 | 115.81 | 115.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: PRAÇA 01 1 to PRAÇA 03 3
24 | S | F | Serviço | 1.7.5. | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 12 |  |  |  | . | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | PRAÇA 01 1: 4; PRAÇA 02 2: 4; PRAÇA 03 3: 4 |  | 1961.4 | 1961.4 | 1961.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 1.7.6. | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG | UN | 12 |  |  |  | . | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | PRAÇA 01 1: 4; PRAÇA 02 2: 4; PRAÇA 03 3: 4 |  | 5202.96 | 5202.96 | 5202.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 1.7.7. | Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED -HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar | un | 10 |  |  |  | . | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | PRAÇA 01 1: 2; PRAÇA 02 2: 4; PRAÇA 03 3: 4 |  | 861.98 | 1723.96 | 1723.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
24 | S | F | Serviço | 1.7.8. | FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 | M | 436.4 |  |  |  | . | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | PRAÇA 01 1: 178.36; PRAÇA 02 2: 151.46; PRAÇA 03 3: 106.58 |  | 1375.154 | 1167.7552 | 821.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
33. | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | DIVERSOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | S | F | Serviço | 1.8.1. | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) | un | 28 |  |  |  | . | 9 | DIVERSOS |  |  | PRAÇA 01 1: 12; PRAÇA 02 2: 8; PRAÇA 03 3: 8 |  | 2810.16 | 1873.44 | 1873.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
33 | S | F | Serviço | 1.8.2. | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLA SS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 24 |  |  |  | . | 9 | DIVERSOS |  |  | PRAÇA 01 1: 8; PRAÇA 02 2: 8; PRAÇA 03 3: 8 |  | 2681.76 | 2681.76 | 2681.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
33 | S | F | Serviço | 1.8.3. | CARAMANCHÃO EM MADEIRA INC. BANCO, CONFORME PROJETO | - | 5 |  |  |  | . | 9 | DIVERSOS |  |  | PRAÇA 01 1: 1; PRAÇA 02 2: 2; PRAÇA 03 3: 2 |  | 2229.55 | 4459.1 | 4459.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
33 | S | F | Serviço | 1.8.4. | BANCO DE PRAÇA 1,50M, TÁBOAS EM JATOBÁ OU MASSARANDUBA INVERNIZADAS COM ESTRUTURA EM METAL | - | 56 |  |  |  | . | 9 | DIVERSOS |  |  | PRAÇA 01 1: 24; PRAÇA 02 2: 16; PRAÇA 03 3: 16 |  | 12297.6 | 8198.4 | 8198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
33 | S | F | Serviço | 1.8.5. | CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | 153.23 |  |  |  | . | 9 | DIVERSOS |  |  | PRAÇA 01 1: 60.84; PRAÇA 02 2: 52.96; PRAÇA 03 3: 39.43 |  | 226.3265 | 197.0127 | 146.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
33 | S | F | Serviço | 1.8.6. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 85.76 |  |  |  | . | 9 | DIVERSOS |  |  | PRAÇA 01 1: 36.76; PRAÇA 02 2: 24.5; PRAÇA 03 3: 24.5 |  | 489.6418 | 326.3391 | 326.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
Serra Caiada/RN
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | PRAÇA 03 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: Pedro Paulo Pessoa Moreno | [7 empty] | PRAÇA 03 4: Nome: Pedro Paulo Pessoa Moreno
[5 empty] | 2026-07-28 |  |  | CREA/CAU: 210001984-8 | [7 empty] | PRAÇA 03 4: CREA/CAU: 210001984-8
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: RN20200324284 | [7 empty] | PRAÇA 03 4: ART/RRT: RN20200324284
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | 0
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2.hgfgf | 2 | hgfgf | 0
3. | 3 |  | 0
4. | 4 |  | 0
5. | 5 |  | 0
6. | 6 |  | 0
7. | 7 |  | 0
8. | 8 |  | 0
9. | 9 |  | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 01066114-64 |  | 0052932019 | Município de Serra Caiada | [8 empty] | Reforma e revitalização de praças públicas no município de Serra Caiada/RN. |  |  |  |  | Revitalização das praças da Rua Nossa Senhora da Conceição
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
1 | 0 | 0 | 38.56% | 1 | F | Linha | 1. | Praças da Av. Nossa Senhora da Conceição |  |  | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 239999.19 | % Período: | 38.56% | 33.27% | 28.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 92537.5961 | [13 empty] | 1$ |  | 92537.5961 | 79847.7424 | 67613.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.005205 | 0 | 48.69% | 2 | F | Linha | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25518.53 | % Período: | 48.69% | 30.01% | 21.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 12424.3687 | [13 empty] | 2$ |  | 12424.3687 | 7657.427 | 5436.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.005205 | 0 | 40.67% | 9 | F | Linha | 1.2. | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7466.45 | % Período: | 40.67% | 33.67% | 25.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 3036.6217 | [13 empty] | 2$ |  | 3036.6217 | 2514.3224 | 1915.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.005205 | 0 | 42.83% | 12 | F | Linha | 1.3. | FUNDAÇÃO |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5474.73 | % Período: | 42.83% | 28.58% | 28.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 2344.9455 | [13 empty] | 2$ |  | 2344.9455 | 1564.8922 | 1564.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.005205 | 0 | 42.85% | 14 | F | Linha | 1.4. | ALVENARIA |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1723.41 | % Período: | 42.85% | 28.58% | 28.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 738.4321 | [13 empty] | 2$ |  | 738.4321 | 492.489 | 492.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.005205 | 0 | 42.86% | 16 | F | Linha | 1.5. | REVESTIMENTO |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2830.94 | % Período: | 42.86% | 28.57% | 28.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 1213.4486 | [13 empty] | 2$ |  | 1213.4486 | 808.7457 | 808.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.005205 | 0 | 39.76% | 19 | F | Linha | 1.6. | PISO |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 77831.17 | % Período: | 39.76% | 35.64% | 24.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 30941.9301 | [13 empty] | 2$ |  | 30941.9301 | 27739.4426 | 19149.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.005205 | 0 | 33.5% | 24 | F | Linha | 1.7. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62997.15 | % Período: | 33.5% | 33.87% | 32.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 21102.811 | [13 empty] | 2$ |  | 21102.811 | 21334.3716 | 20559.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.005205 | 0 | 36.92% | 33 | F | Linha | 1.8. | DIVERSOS |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56156.81 | % Período: | 36.92% | 31.58% | 31.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 20735.0384 | [13 empty] | 2$ |  | 20735.0384 | 17736.0518 | 17685.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 38.56% |  | F |  | Total: R$ 239,999.19000 | [8 empty] | 239999.19 |  | %: | 38.56% | 33.27% | 28.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 92055.94 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 92055.94 | 79432.14 | 67261.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 481.66 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 481.66 | 415.6 | 351.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 92537.6 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 92537.6 | 79847.74 | 67613.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 38.56% |  | F | [12 empty] | %: | 38.56% | 71.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 92055.94 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 92055.94 | 171488.08 | 238750 | 238750 | 238750 | 238750 | 238750 | 238750 | 238750 | 238750 | 238750 | 238750 | 238750
|  |  | 481.656 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 481.656 | 897.2615 | 1249.19 | 1249.19 | 1249.19 | 1249.19 | 1249.19 | 1249.19 | 1249.19 | 1249.19 | 1249.19 | 1249.19 | 1249.19
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 92537.5961 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 92537.5961 | 172385.3385 | 239999.19 | 239999.19 | 239999.19 | 239999.19 | 239999.19 | 239999.19 | 239999.19 | 239999.19 | 239999.19 | 239999.19 | 239999.19
F
[5 empty] | F |  | Serra Caiada/RN
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2018-10-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2018-10-01: Nome: Pedro Paulo Pessoa Moreno
[5 empty] | F |  | 2026-07-28 | [11 empty] | 2018-10-01: CREA/CAU: 210001984-8
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2018-10-01: ART/RRT: RN20200324284
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
|  |  | PRAÇA 01 | PRAÇA 01 | PRAÇA 02 | PRAÇA 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | PRAÇA 01 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | PRAÇA 01 1: 1; PRAÇA 02 2: 2; PRAÇA 03 3: 3
F | 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | PRAÇA 01 1: 1; PRAÇA 02 2: 2; PRAÇA 03 3: 3
F | 4 | FUNDAÇÃO |  | PRAÇA 01 1: 1; PRAÇA 02 2: 2; PRAÇA 03 3: 3
F | 5 | ALVENARIA |  | PRAÇA 01 1: 1; PRAÇA 02 2: 2; PRAÇA 03 3: 3
F | 6 | REVESTIMENTO |  | PRAÇA 01 1: 1; PRAÇA 02 2: 2; PRAÇA 03 3: 3
F | 7 | PISO |  | PRAÇA 01 1: 1; PRAÇA 02 2: 2; PRAÇA 03 3: 3
F | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | PRAÇA 01 1: 1; PRAÇA 02 2: 2; PRAÇA 03 3: 3
F | 9 | DIVERSOS |  | PRAÇA 01 1: 1; PRAÇA 02 2: 2; PRAÇA 03 3: 3
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 01066114-64 |  | 0052932019 |  | Município de Serra Caiada | [6 empty] | Reforma e revitalização de praças públicas no município de Serra Caiada/RN. | [6 empty] | Revitalização das praças da Rua Nossa Senhora da Conceição
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | PRAÇA 01 | PRAÇA 01 | PRAÇA 02 | PRAÇA 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | PRAÇA 01 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
F | 3 | MOVIMENTO DE TERRA
F | 4 | FUNDAÇÃO
F | 5 | ALVENARIA
F | 6 | REVESTIMENTO
F | 7 | PISO
F | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
F | 9 | DIVERSOS
F
F
F |  |  |  |  | PRAÇA 02 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | PRAÇA 02 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: PRAÇA 01 1 to PRAÇA 02 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | PRAÇA 01 1: R$; PRAÇA 02 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: PRAÇA 01 1 to PRAÇA 02 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | PRAÇA 01 1: R$; PRAÇA 02 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | Serra Caiada/RN
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: Pedro Paulo Pessoa Moreno
F | 2026-07-28 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: Engenheiro Civil
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 210001984-8
[18 empty] | ART/RRT: |  | =F24
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 0.5205% | 0.5205%
|  |  | 01066114-64 |  | 0052932019 | Município de Serra Caiada |  |  | Serra Caiada/RN
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | Reforma e revitalização de praças públicas no município de Serra Caiada/RN. | [7 empty] | OGU | 238750 | 1250 | 240000 | [6 empty] | 0.1% | 0.1% | 0.5205%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 0.81 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 |  |  | Praças da Av. Nossa Senhora da Conceição |  |  |  | LOTE 1 | 238750 | 1249.19 | 0 | 239999.19 |  |  |  | Proporcional | 239999.19 | 0 | 238750 | 1249.19 | 0 | TRUE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 238750 | 1249.19 | 0 | 239999.19 | [6 empty] | 238750 | 1249.19 | 0
| T% | F | [8 empty] | 99.48% | 0.52% | 0% | 100%
Observações:
Serra Caiada/RN
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: Maria do Socorro dos Anjos Furtado
|  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | Cargo: Prefeita
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | Município de Serra Caiada |  | 01066114-64 |  |  | 0052932019 | Reforma e revitalização de praças públicas no município de Serra Caiada/RN. |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Fórmula CopMed
Global |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [20 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | Serra Caiada/RN |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [5 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (%) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (%) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Percentual Glosado (%) | Valor Total do Item (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 08-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: Revitalização das praças da Rua Nossa Senhora da Conceição |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1: Preencher abaixo com a PORCENTAGEM executada no PERÍODO
1 | 39 | F | 1. | Praças da Av. Nossa Senhora da Conceição |  |  |  | 239999.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 25518.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  | 2888.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  | 1131.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3. | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES |  |  |  | 14987.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4. | RETIRADA DE ÁRVORES |  |  |  | 4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.5. | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  |  |  | 1989.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.6. | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM |  |  |  | 480.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.2. | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 7466.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1. | ATERRO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA PARA ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA |  |  |  | 5338.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  |  |  | 2127.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.3. | FUNDAÇÃO |  |  |  | 5474.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1. | EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6) |  |  |  | 5474.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.4. | ALVENARIA |  |  |  | 1723.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1. | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) |  |  |  | 1723.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.5. | REVESTIMENTO |  |  |  | 2830.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |  |  |  | 461.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 |  |  |  | 2369.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.6. | PISO |  |  |  | 77831.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  |  |  | 363.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  |  |  | 17206.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 |  |  |  | 49975.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.4. | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej untado, exclusive regularização de base |  |  |  | 10286.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 1.7. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 62997.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1. | ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" |  |  |  | 4165.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2. | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 |  |  |  | 2161.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.3. | Luminária 04 pétalas, p/iluminação pública, c/lâmpada vapor de sódio 250w, in cl.reator, ignitor, capacitor e suporte em tubo aço galv, Fael Luce, ref mira vtp 40487 (ou similar) |  |  |  | 27155.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.4. | CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA PADRÃO COSERN EM ACRÍLICO INCLUSIVE FIXAÇÃO |  |  |  | 347.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.5. | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 5884.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.6. | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG |  |  |  | 15608.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.7. | Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED -HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar |  |  |  | 4309.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.8. | FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 |  |  |  | 3364.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.8. | DIVERSOS |  |  |  | 56156.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1. | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) |  |  |  | 6557.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.2. | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLA SS, REF. CLPD1085 ou similar |  |  |  | 8045.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.3. | CARAMANCHÃO EM MADEIRA INC. BANCO, CONFORME PROJETO |  |  |  | 11147.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.4. | BANCO DE PRAÇA 1,50M, TÁBOAS EM JATOBÁ OU MASSARANDUBA INVERNIZADAS COM ESTRUTURA EM METAL |  |  |  | 28694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.5. | CAIACAO EM MEIO FIO |  |  |  | 570.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.6. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | 1142.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
Serra Caiada/RN
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [9 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | Pedro Paulo Pessoa Moreno | [8 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | Profissão: | Engenheiro Civil | [8 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 210001984-8 | [8 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | =F24
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | Município de Serra Caiada |  |  |  | 01066114-64 |  |  | 0052932019 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | Reforma e revitalização de praças públicas no município de Serra Caiada/RN. |  |  |  | Serra Caiada/RN |  |  |  | 238750 | 1250 | 240000 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 0 | 0.81 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 39 | Automático | F | 1 | Praças da Av. Nossa Senhora da Conceição | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 239999.19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 238750 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 1249.19 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 239999.19 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | Serra Caiada/RN | [6 empty] | 2026-07-28
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | Maria do Socorro dos Anjos Furtado | [5 empty] | Nome: | Pedro Paulo Pessoa Moreno
|  |  |  | Cargo: | Prefeita | [5 empty] | Profissão: | Engenheiro Civil
[11 empty] | CREA/CAU: | 210001984-8
[11 empty] | ART/RRT: | =F24
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 239999.19 | 0 | 0
Serra Caiada/RN, 14 de Av de Tuesday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº 01066114-64 - SICONV nº 0052932019
Objeto: | Revitalização das praças da Rua Nossa Senhora da Conceição
Proponente / Tomador: | Município de Serra Caiada
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 238750 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 1249.19 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 239999.19 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
Maria do Socorro dos Anjos Furtado
Prefeita
INSERIR BRASÃO
MENU
←